## Feuil1
Tâches | Etat | Temps | Lundi 13.02.2017 | [8 empty] | Mardi 14.02.2017 | [7 empty] | Mercredi 15.02 |  |  |  | Lundi 20.02.2017 | [8 empty] | Mardi 21.02.2017 | [7 empty] | Mercredi 22.02 |  |  |  | Lundi 27.02.2017 | [8 empty] | Mardi 28.02.2017 | [7 empty] | Mercredi 01.03 |  |  |  | Lundi 06.03.2017 | [8 empty] | Mardi 07.03.2017 | [7 empty] | Mercredi 08.03 |  |  |  | Lundi 13.03.2017 | [8 empty] | Mardi 14.03.2017 | [7 empty] | Mercredi 15.03 |  |  |  | Lundi 20.03.2017 | [8 empty] | Mardi 21.03.2017 | [7 empty] | Mercredi 22.03
|  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4
Analyse : Diagramme de cas d'utilisation | Terminé | Temps estimé | bar: Mardi 14.02.2017 P1 to Mardi 14.02.2017 P3
Temps passé | bar: Mardi 14.02.2017 P1 to Mardi 14.02.2017 P3
Analyse : Rédaction des scénarios d'utilisation | Terminé | Temps estimé | bar: Mardi 14.02.2017 P4 to Mercredi 15.02 P4
Temps passé | bar: Mardi 14.02.2017 P4 to Mercredi 15.02 P4
Analyse : Maquette | Terminé | Temps estimé | bar: Mardi 14.02.2017 P4 to Mercredi 15.02 P4
Temps passé | bar: Mardi 14.02.2017 P4 to Mercredi 15.02 P4
Conception : Diagramme de classes | En cours | Temps estimé | bar: Lundi 20.02.2017 P1 to Lundi 20.02.2017 P3
Temps passé | bar: Lundi 20.02.2017 P6 to Lundi 20.02.2017 P7
Conception : Diagramme de flux | En cours | Temps estimé | bar: Lundi 20.02.2017 P4 to Mardi 21.02.2017 P4
Temps passé | bar: Lundi 20.02.2017 P8 to Lundi 20.02.2017 P9
Conception : Modèle conceptuel de donnée | En cours | Temps estimé | bar: Mardi 21.02.2017 P5 to Mercredi 22.02 P1
Temps passé | bar: Lundi 20.02.2017 P4 to Lundi 20.02.2017 P5
Conception : Création d'un flux de navigation | Terminé | Temps passé | bar: Lundi 20.02.2017 P2 to Lundi 20.02.2017 P3
Développement : Mise en place de la base de donée | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 22.02 P2 to Mercredi 22.02 P4
Temps passé
Développement : Se connecter | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 27.02.2017 P1 to Lundi 27.02.2017 P5
Temps passé
Développement : Remplir feuille de saisie | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 27.02.2017 P6 to Mardi 28.02.2017 P2
Temps passé
Développement : Modifier une ligne de saisie | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 28.02.2017 P3 to Mardi 28.02.2017 P5
Temps passé
Développement : Supprimer une ligne de saisie | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 28.02.2017 P6 to Mardi 28.02.2017 P8
Temps passé
Développement : Imprimer factures détaillés | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 08.03 P1 to Lundi 13.03.2017 P5
Temps passé
Développement : Ajouter un membre | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 01.03 P1 to Mercredi 01.03 P4
Temps passé
Développement : Supprimer un membre | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 06.03.2017 P1 to Lundi 06.03.2017 P4
Temps passé
Développement : Modifer un membre | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 06.03.2017 P5 to Lundi 06.03.2017 P7
Temps passé
Développement : Ajouter un article(avec un prix) | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 06.03.2017 P8 to Mardi 07.03.2017 P2
Temps passé
Développement : Supprimer un article(avec un prix) | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 07.03.2017 P3 to Mardi 07.03.2017 P5
Temps passé
Développement : Modifier un article(avec un prix) | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 07.03.2017 P6 to Mardi 07.03.2017 P8
Temps passé
Développement : Sauvegarder les données | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 13.03.2017 P6 to Lundi 13.03.2017 P9
Temps passé
Développement : Restaurer les données | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 14.03.2017 P1 to Mardi 14.03.2017 P5
Temps passé
Développement : Se déconnecter | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 14.03.2017 P6 to Mardi 14.03.2017 P8
Temps passé
Finalisation : Rédaction du rapport | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 15.03 P1 to Mercredi 22.03 P4
Temps passé